## Project Planner
Final Year Project
[5 empty] | Period Highlight: | 27 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEKS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Research Proposal | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Read previous FYPs | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Write Proposal | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Research Technologies | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Choose Technologies | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Research Curriculum | 4 | 1 | 4 | 2 | 100%
Paper Prototypes | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Wireframes | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Interim Report | 6 | 5 | 6 | 5 | 100%
Interim Demo | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
Develop System | 12 | 11 | 12 | 12 | 100%
Write Dissertation | 12 | 15 | 12 | 15 | 90%
Testing System | 23 | 3 | 24 | 2 | 100%
Documenting | 23 | 3 | 24 | 2 | 100%
Dissertation Presentation | 26 | 2 |  |  | 0%